2017年福建省全民健身运动会实施方案

全民健身活动要以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，落实《“健康中国2030”规划纲要》和《全民健身计划（2016-2020年）》的相关要求，围绕“再上新台阶、建设新福建”的目标，全面贯彻《福建省全民健身实施计划（2016-2020年）》。以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为主线，以保障人民群众基本体育权益为出发点，以增强人民体质、提高健康水平为目标，以满足人民群众日益增长的多元化健身需求为落脚点和着力点，以加快公共体育产品供给侧结构性改革为突破口，以“全民健身，全民健康”为主题，全面提升赛事品质，努力办出特色、办出水平、办出风采。

一、基本原则

（一）发挥政府主导作用。“没有全民健康，就没有全民小康”，体育健身有效促进健康的关口前移、防止疾病的关口前移。各级全民健身领导小组要加强对全民健身运动会的组织领导，各级政府要把全民健身运动会列入为民办实事项目，加大全民健身活动经费的财政投入。各级政府要积极为各类全民健身赛事活动举办提供安保、医疗、志愿等服务，降低办赛成本。省全民健身领导小组各成员单位要根据职责分工，充分发挥职能作用，积极配合、推动全民健身各项活动的开展。同时，组织开展好本单位、本系统的全民健身活动。

（二)动员社会力量参与。各级政府要加大对体育社会组织的扶持力度，完善政府购买体育健身服务的相关政策，发挥体育社会组织在全民健身中的主力军作用。通过市场机制积极引入社会资本和吸引社会力量承办赛事。各级体育社会组织要积极参与全民健身运动会，主动承接各项赛事，扩大体育项目人口，扩大项目影响。

（三）努力培育品牌赛事。发挥福建生态优势，打造福建全民健身“蓝色海洋、绿色生态”特色项目。各地各行业要充分利用地方特色和行业优势，把全民健身赛事活动与旅游、文化、卫生等紧密结合，实现融合发展。注重品牌培育，积极打造“一地一品”、“一行一品”的全民健身特色活动，加快发展全民健身产业，促进体育健身消费。

（四）提升媒体宣传效能。各级体育主管部门要重视媒体宣传在全民健身中的重要作用，综合应用传统媒体、新兴媒体和自媒体的各自优势，全面报道全民健身运动会，讲好百姓身边的健身故事。积极倡导健康文明的生活方式，树立健身促进保健和健康的新理念，形成爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、争贡献、乐分享、重规则、讲诚信的良好社会风尚，激发“人人运动、天天运动”的健身热情，养成健康文明的生活方式和体育消费习惯，营造以参与健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念和社会舆论氛围，实现全民健身与人的全面发展的有机结合。

二、主题

一起动起来，全民健身，全民健康。

三、举办时间

2017年3月至11月。

四、项目设置

本届全民健身运动会共设置50个竞赛项目，分别是：

篮球、足球、排球（气排球）、乒乓球、羽毛球、网球、台球、健身气功、航空模型、航海模型、跳绳、自行车、象棋、围棋、桥牌、飞镖、踢毽子、太极拳、广播操（广场舞）、风筝、轮滑、定向、游泳、登山、钓鱼、徒步、武术、休闲皮划艇、体育舞蹈、跆拳道、健美操、健身秧歌、啦啦操、拔河、门球、地掷球、柔力球、有氧行进操、健身功气球、保龄球、龙舟、舞龙舞狮、攀岩、健身健美、瑜伽、电子竞技、高智尔球、马拉松、国际象棋、国际跳棋。

其中，攀岩、轮滑、羽毛球、乒乓球、龙舟、马拉松、气排球、围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、舞龙、柔力球、太极拳、健身气功、笼式足球、航空航海模型等18项为全国运动会群众体育比赛项目。

所有项目均采用国家体育总局最新审定出版的各项目竞赛规程和本届运动会的有关规定。各项目的具体竞赛办法，按各单项竞赛规程执行。

五、赛事体系

（一）被列入全运会群众体育比赛的18个项目省体育局根据全运会相关规程结合全民健身运动会，组织开展省内选拔赛，各地结合当地实际情况开展以“我要上全运”“全民健身，全民健康”为主题的竞赛活动。（方案另发）

（二）省体育局选择部分项目采用直接委托和社会公开采购的方式确定单项总决赛项目和承办单位。举办总决赛的项目和采购管理办法另行发布。

（三）委托省老年体育协会、省大学生体育协会、省农民体育协会开展重点人群的全民健身系列活动。其中省老年体协将组织举办健身秧歌赛、柔力球赛、台球（斯诺克）赛、健身功气球赛、有氧行进操总展示等赛事；省大学生体育协会将组织举办全省高校大学生健身气功锦标赛、全省高校大学生排球锦标赛；省农民体育协会将组织举办“亿万农民健身活动”、福建省全民健身运动会暨首届全省农民健身操（舞）大赛、举办福建省全民健身运动会暨第三届全省农民农耕健身大赛等。

（四）省体育局与省直机关工委举办“建设新福建·喜迎十九大”第五届省直机关全民健身系列竞赛活动。

（五）各设区市级办赛至少举办25个赛事项目,其中列入全运会群众体育比赛项目可选择15项。省组织总决赛的项目必须组队参加；县（市、区）级办赛至少举办15个赛事项目，参加5项以上总决赛项目的比赛。乡镇（街道）级办赛至少举办5个赛事项目。各市县应成立2017年福建省全民健身运动会市县工作领导小组，负责本市县的动员、报名、参赛以及项目承办等组织工作。

（六）各县遵行“因地制宜、业余自愿、小型多样、就近就便”的原则，组织开展群众喜闻乐见、形式多样的竞赛活动，推动健身活动进机关、进企业、进学校、进社区、进乡镇，并结合竞赛活动宣传科学健身知识、推广健身项目、推介体育社会组织。

六、参赛条件

（一）身份：凡是人在福建，热爱运动的人员均可报名参赛。

（二）年龄及健康状况：参赛选手必须具备参与项目的身体健康条件，详见各单项规程。

（三）其他：凡属专业运动队伍在编的运动员、教练员不得参加本人从事的项目比赛（包括职业俱乐部运动员、教练员）。

七、参赛办法

可根据个人的兴趣和爱好，直接报名参加个人项目或自行组队参与集体项目的比赛，详见各地各单项规程。

八、经费筹措

（一）省财政已从体彩公益金中安排全民健身运动会经费补助资金。

（二）各市县区的全民健身运动会经费列入本级财政预算安排。省里补助每个设区市20万元，平潭综合实验区10万元；补助每个县（市、区）10万元，41个原中央苏区县和11个原闽东苏区县增加补助4万元（已通过财政转移支付下达）。补助资金用于资助本级单项代表队参加总决赛，专款专用。

（三）承接人群健身活动和省级比赛的省级协会的补助经费省里采取政府购买服务的方式，制定补助标准，给予适当补助（资金另文下达）。

（四）全民健身运动会可接受赞助，按统一格式冠名。格式为：2017年福建省全民健身运动会“XXX”杯“ＸＸ”市（县、区或单位）ＸＸ（项目）比赛（活动），背景板、秩序册等统一使用“一起动起来”LOGO。

九、信息报送

（一）各市、县（市、区）体育部门将市县全民健身运动会实施方案、活动计划汇总表（附件1）于2017年4月15日前上报。

（二）本届全民健身运动会列为省委省政府为民办实事项目，需每月上报进展情况。各市、县（市、区）、省直单位、省级协会将全民健身运动会进展情况按规定格式（附表2）于每月25日前上报。

（三）各省直单位、市县（区）要及时将各项活动开展情况报省体育局宣传中心。

（四）信息发布

省体育局将运动会组织开展情况以附件3格式在省体育局门户网站及主要媒体上公示。

联系人：省体育局   范永胜

联系电话：（0591）88017868

邮箱：fjqt2013@163.com

附件：1. 2017年福建省全民健身运动会活动计划汇总表

2. 2017年福建省全民健身运动会进度情况汇总表

3. 2017年福建省全民健身运动会组织情况统计表

附件1

2017年福建省全民健身运动会活动计划汇总表

| 序号 | 设区市 | 县 （市、区） | 项 目 | 名称 | 计划时间（月份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

| 2017年福建省全民健身运动会进度情况汇总表（ 月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设区市 | 县（区） | 本月完成的活动名称 | 规模 （人数） | 时间 | 财政投入（万元） | 社会赞助（万元） | 备注 |

附件3

2017年福建省全民健身运动会组织情况统计表

| 设区市 | 承办省级 比赛项目数 | 举办本级比赛项目数 | 市级组队参加省级比赛项目数 | 市级品牌活动数 | 县区举办比赛项目数 | 县区组队参加省级比赛项目数 | 县区级品牌活动数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 漳州市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三明市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 莆田市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南平市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙岩市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁德市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平潭综合实验区 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“承办省级项目数”含所属区县承办项目；

2、“品牌活动数”指已连续举办三届并支撑材料。